## DASHBOARD
DASHBOARD — VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
Residencial Parque Verde
Início: 01/01/YYYY ¦ Prazo: 30 meses ¦ Atualizado em: 29/03/YYYY
| 💰 MARGEM DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 📈 ROI DO EMPREENDIMENTO
| INDICADOR | VALOR | META | STATUS |  |  | INDICADOR | VALOR | META | STATUS
| VGV Total (R$) | 6120000 | 17000000 | — |  |  | Capital Próprio (R$) | 3500000 | 3500000 | —
| Custo Realizado (R$) | 5755000 | 11900000 | — |  |  | Lucro Bruto (R$) | 365000 | — | —
| Lucro Bruto (R$) | 365000 | 5100000 | — |  |  | ROI Total (%) | 10.43% | 40% | 🔴 Crítico
| Margem Bruta (%) | 5.964% | 25% | 🔴 Crítico |  |  | Prazo Previsto (meses) | 30 | 30 | —
| Custo/VGV (%) | 94.04% | 70% | — |  |  | ROI Anualizado (%) | 4.048% | — | —
🔍 CUSTO REALIZADO vs. PREVISTO POR CATEGORIA
| CATEGORIA | ORÇADO (R$) | REALIZADO (R$) | DESVIO (R$) | DESVIO (%) | STATUS | % EXEC.
| Terreno | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | ✅ OK | 100%
| Projetos e Aprovações | 350000 | 385000 | 35000 | 10% | 🔴 Estourou | 110%
| Obra Civil | 5800000 | 1950000 | -3850000 | -66.38% | ✅ OK | 33.62%
| Instalações | 900000 | 310000 | -590000 | -65.56% | ✅ OK | 34.44%
| Marketing | 350000 | 180000 | -170000 | -48.57% | ✅ OK | 51.43%
| Comercialização | 595000 | 210000 | -385000 | -64.71% | ✅ OK | 35.29%
| Financeiro (Juros/CET) | 405000 | 95000 | -310000 | -76.54% | ✅ OK | 23.46%
| Outros | 450000 | 125000 | -325000 | -72.22% | ✅ OK | 27.78%
| TOTAL GERAL | 11350000 | 5755000 | -5595000 | -49.3% | ✅ OK | 50.7%
📅 PRAZO REAL vs. PLANEJADO — FASES DO EMPREENDIMENTO
| FASE | PLANEJADO | REALIZADO | DESVIO | STATUS
| 1. Aquisição do Terreno | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | ✅ No Prazo
| 2. Projeto Arquitetônico | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 14 | ⚠️ Atraso Leve
| 3. Aprovações e Licenças | 2026-04-01 | — |  | ⏳ Pendente
| 4. Lançamento Comercial | 2026-05-01 | — |  | ⏳ Pendente
| 5. Obra — Início | 2026-07-01 | — |  | ⏳ Pendente
| 6. Obra — Conclusão | 2028-01-01 | — |  | ⏳ Pendente
| 7. Habite-se | 2028-02-01 | — |  | ⏳ Pendente
| 8. Entrega de Chaves | 2028-07-01 | — |  | ⏳ Pendente
| Desvio Total Acumulado (dias) |  |  |  | -
🏗️ RANKING DE FORNECEDORES — TOP 10 POR SCORE DE RISCO
| RANK | FORNECEDOR | CATEGORIA | ORÇADO (R$) | REALIZADO (R$) | DESV. CUSTO % | DESV. PRAZO % | SCORE
| 1 | Assessoria Jurídica | Aprovações | 80000 | 90000 | 12.5% | 37.78% | 25.1389
| 2 | Escritório Arq. XYZ | Projetos | 180000 | 210000 | 16.67% | 25% | 20.8333
| 3 | Gráfica & Comunicação | Marketing | 40000 | 50000 | 25% | 10% | 17.5
| 4 | Topografia & Sondagem | Outros | 60000 | 65000 | 8.333% | 16.67% | 12.5
| 5 | Inst. Elétrica Ltda | Instalações | 450000 | 185000 | 0% | 6.667% | 3.3333
| 6 | Construtora ABC | Obra Civil | 5800000 | 1950000 | 0% | 4.63% | 2.3148
| 7 | Inst. Hidráulica SP | Instalações | 400000 | 125000 | 0% | 0% | 0
8
9
10
📊 CURVA DE DESEMBOLSO MENSAL — REALIZADO vs. ACUMULADO
⚡ Dica: Atualize os dados nas abas CUSTOS, CRONOGRAMA, FORNECEDORES e DESEMBOLSO. Este dashboard recalcula automaticamente.

## CONFIG
⚙️ CONFIGURAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
DADOS DO EMPREENDIMENTO
| Nome do Empreendimento | Residencial Parque Verde
| Endereço | Rua das Flores, 100 – SP/SP
| Data de Início | 2026-01-01
| Prazo Previsto (meses) | 30
| VGV Total Projetado (R$) | 17000000
| Custo Total Orçado (R$) | 11900000
| Capital Próprio Investido (R$) | 3500000
METAS DO PROJETO
| Meta de Margem Bruta (%) | 25%
| Meta de ROI (%) | 40%
| Meta de Prazo (meses) | 30
PARÂMETROS — SCORE DE FORNECEDORES
| Peso — Desvio de Custo | 50%
| Peso — Desvio de Prazo | 50%
| Validação (deve = 100%) | 100%
LEGENDA DE CORES — CONVENÇÃO FINANCEIRA
Azul = Entrada de dados (o usuário preenche)
Verde = Fórmula com link de outra aba
Preto = Fórmula calculada automaticamente
Amarelo = Célula de atenção / validação

## RECEITAS
🏠 RECEITAS — UNIDADES E CRONOGRAMA DE VENDAS
TABELA DE UNIDADES
| TIPO DE UNIDADE | QTD | PREÇO UNIT. (R$) | VGV UNITÁRIO (R$) | % VENDIDO | RECEITA RECEBIDA (R$)
| Studio (35 m²) | 8 | 350000 | 2800000 | 60% | 1680000
| 2 Quartos (65 m²) | 15 | 580000 | 8700000 | 40% | 3480000
| 3 Quartos (90 m²) | 8 | 600000 | 4800000 | 20% | 960000
| Cobertura (120 m²) | 2 | 950000 | 1900000 | 0% | 0
| TOTAL | 33 |  | 18200000 | 33.63% | 6120000
RESUMO FINANCEIRO DE RECEITAS
| VGV Total (todas as unidades) |  |  |  |  | 18200000
| Receita já comprometida (vendas realizadas) |  |  |  |  | 6120000
| % do VGV vendido |  |  |  |  | 33.63%
| Receita a realizar (unidades disponíveis) |  |  |  |  | 12080000
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTOS (R$)
| TIPO | Sinal (Entrada) | Parcelas Obra | Financ. Banco | Chaves | TOTAL
| Studio (35 m²) | 70000 | 130000 | 900000 | 60000 | 1160000
| 2 Quartos (65 m²) | 139200 | 232000 | 2088000 | 0 | 2459200
| 3 Quartos (90 m²) | 72000 | 120000 | 768000 | 0 | 960000
| Cobertura (120 m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 281200 | 482000 | 3756000 | 60000 | 4579200

## CUSTOS
💰 CUSTOS — ORÇADO vs. REALIZADO
Preencha as colunas Orçado (azul) e Realizado (azul). Desvios são calculados automaticamente.
| CATEGORIA | ORÇADO (R$) | REALIZADO (R$) | % EXEC. | DESVIO (R$) | DESVIO (%)
| Terreno | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0%
| Projetos e Aprovações | 350000 | 385000 | 110% | 35000 | 10%
| Obra Civil | 5800000 | 1950000 | 33.62% | -3850000 | -66.38%
| Instalações | 900000 | 310000 | 34.44% | -590000 | -65.56%
| Marketing | 350000 | 180000 | 51.43% | -170000 | -48.57%
| Comercialização | 595000 | 210000 | 35.29% | -385000 | -64.71%
| Financeiro (Juros/CET) | 405000 | 95000 | 23.46% | -310000 | -76.54%
| Outros | 450000 | 125000 | 27.78% | -325000 | -72.22%
| TOTAL GERAL | 11350000 | 5755000 | 50.7% | -5595000 | -49.3%
Fonte: atualize os valores realizados mensalmente conforme contratos e medições de obra.

## CRONOGRAMA
📅 CRONOGRAMA — PRAZO PLANEJADO vs. REALIZADO
Preencha a Data Real conforme a fase for concluída. O desvio e status são calculados automaticamente.
| FASE DO EMPREENDIMENTO | DATA PLANEJADA | DATA REAL | DESVIO (dias) | STATUS
| 1. Aquisição do Terreno | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0 | ✅ No Prazo
| 2. Projeto Arquitetônico | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 14 | ⚠️ Atraso Leve
| 3. Aprovações e Licenças | 2026-04-01 |  |  | ⏳ Pendente
| 4. Lançamento Comercial | 2026-05-01 |  |  | ⏳ Pendente
| 5. Obra — Início | 2026-07-01 |  |  | ⏳ Pendente
| 6. Obra — Conclusão | 2028-01-01 |  |  | ⏳ Pendente
| 7. Habite-se | 2028-02-01 |  |  | ⏳ Pendente
| 8. Entrega de Chaves | 2028-07-01 |  |  | ⏳ Pendente
RESUMO DE PRAZO
| Início Planejado |  |  |  | 2026-01-01
| Entrega Planejada |  |  |  | 2028-07-01
| Prazo Total Planejado (dias) |  |  |  | 912
| Prazo Total Realizado (dias) |  |  |  | -
| Desvio Total (dias) |  |  |  | -

## FORNECEDORES
🏗️ FORNECEDORES — SCORE DE RISCO (CUSTO + PRAZO)
Pesos: Custo = CONFIG!C20 ¦ Prazo = CONFIG!C21 ¦ Score = (Desv. Custo% × Peso) + (Desv. Prazo% × Peso) × 100
| FORNECEDOR | CATEGORIA | VALOR ORÇADO | VALOR REALIZADO | PRAZO PREV.(dias) | PRAZO REAL(dias) | DESV. CUSTO % | DESV. PRAZO % | SCORE | RANK
| Construtora ABC | Obra Civil | 5800000 | 1950000 | 540 | 565 | 0% | 4.63% | 2.3148 | 6
| Inst. Elétrica Ltda | Instalações | 450000 | 185000 | 120 | 128 | 0% | 6.667% | 3.3333 | 5
| Inst. Hidráulica SP | Instalações | 400000 | 125000 | 90 | 90 | 0% | 0% | 0 | 7
| Escritório Arq. XYZ | Projetos | 180000 | 210000 | 60 | 75 | 16.67% | 25% | 20.8333 | 2
| Topografia & Sondagem | Outros | 60000 | 65000 | 30 | 35 | 8.333% | 16.67% | 12.5 | 4
| Agência Digital | Marketing | 150000 | 130000 | 120 | 120 | 0% | 0% | 0 | 7
| Corretora SP Imóveis | Comercialização | 595000 | 210000 | 540 | 540 | 0% | 0% | 0 | 7
| Banco CEF | Financeiro | 405000 | 95000 | 540 | 540 | 0% | 0% | 0 | 7
| Assessoria Jurídica | Aprovações | 80000 | 90000 | 45 | 62 | 12.5% | 37.78% | 25.1389 | 1
| Gráfica & Comunicação | Marketing | 40000 | 50000 | 20 | 22 | 25% | 10% | 17.5 | 3
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0
[7 empty] | 0% | 0% | 0

## DESEMBOLSO
📊 DESEMBOLSO — CURVA MENSAL DE SAÍDA DE CAIXA (R$)
Insira os valores mensais de desembolso por categoria. Totais e acumulado são calculados automaticamente.
CATEGORIA | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36
Terreno | Mês 1: 2500000
Projetos e Aprovações | Mês 1: 80000; Mês 2: 100000; Mês 3: 120000; Mês 4: 50000
Obra Civil | Mês 5: 150000; Mês 6: 250000; Mês 7: 380000; Mês 8: 420000; Mês 9: 350000; Mês 10: 200000
Instalações | Mês 7: 50000; Mês 8: 80000; Mês 9: 120000; Mês 10: 60000
Marketing | Mês 3: 50000; Mês 4: 80000; Mês 5: 50000
Comercialização | Mês 5: 50000; Mês 6: 80000; Mês 7: 80000
Financeiro (Juros/CET) | Mês 6: 20000; Mês 7: 25000; Mês 8: 25000; Mês 9: 25000
Outros | Mês 1: 30000; Mês 2: 20000; Mês 5: 50000; Mês 6: 25000
TOTAL MENSAL | 2610000 | 120000 | 170000 | 130000 | 300000 | 375000 | 535000 | 525000 | 495000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 2610000 | 2730000 | 2900000 | 3030000 | 3330000 | 3705000 | 4240000 | 4765000 | 5260000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000 | 5520000
MÊS ATUAL (✔) | Mês 3: ◀ ATUAL